## Лист1
ПЛАН
проведения работ по благоустройству территорий
образовательных организаций муниципального образования г.Ульяновска
на 2024 год
№ | Наименование работ | Единица измерения | Объём работ |  | Сроки | Ответственные от ОУ
п/п |  |  | по плану | по факту
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Очистка газонов, цветников, парков, скверов | тыс.кв.м. | 2 | 2 | по 02.07 | Антонова Е.А.
2. | Очистка кустарников | пог.м | 300 | 300 | по 02.07 | Курамшина Г.К.
3. | Стрижка кустарников | пог.м | 150 | 150 | по 02.07 | Курамшина Г.К.
4. | Посадка деревьев | шт. | 0 | 0 | по 02.07
5. | Посадка кустарников | шт. | 0 | 0 | по 02.07
6. | Окапывание деревьев | шт. | 20 | 20 | по 02.07 | Курамшина Г.К.
7. | Побелка стволов деревьев | шт. | 20 | 20 | по 02.07
8. | Окапывание кустарников | пог.м | 0 | 0 | по 02.07
9. | Ремонт, покраска скамеек | шт. | 0 | 0 | по 02.07
10. | Установка скамеек | шт. | 0 | 0 | по 02.07
11. | Вывоз мусора | м3 | 3 | 3 | по 02.07 | Курамшина Г.К.
12. | Ремонт, покраска урн | шт. | 0 | 0 | по 02.07
13. | Ремонт, покраска контейнеров | шт. | 0 | 0 | по 02.07
14. | Ремонт, покраска контейнерных площадок | шт. | 0 | 0 | по 02.07
15. | Помывка окон | м2 | 0 | 0 | по 02.07
16. | Очистка подвалов от мусора | зданий | 0 | 0 | по 02.07
17. | Очистка чердаков от мусора | зданий | 0 | 0 | по 02.07
18. | Ремонт детских игровых площадок | шт. | 0 | 0 | по 02.07
19. | Завоз песка в песочницы | м3 | 0 | 0 | по 02.07
20. | Планировка газонов | м2 | 80 | 80 | по 02.07
21. | Посев газонной травы | м2 | 0 | 0 | по 02.07
22. | Устройство клумб | м2/шт | 6 | 6 | по 02.07
23. | Посадка цветочной рассады | шт. | 100 | 100 | по 02.07
24. | Снос сухостойных и аварийных деревьев | шт. | 0 | 0 | по 02.07
25. | Проведение весенних осмотров зданий образовательных организаций | ед. | 1 | 1 | по 02.07 | Курамшина Г.К.
26. | Проведение уборки помещений образовательных организаций с использованием дезинфицирующих средств | кол-во организаций | 1 | 1 | по 02.07 | Курамшина Г.К.
27. | Проведение обработки дезинфицирующими средствами спортивных и прогулочных площадок | кол-во организаций | 0 | 0 | по 02.07 | Курамшина Г.К.
28. | Установка МАФ на территории дошкольных образовательных организаций | кол-во организаций | 0 | 0 | по 02.07
29. | Работы по благоустройству территорий общеобразовательных организаций в рамках реализации ВЦП «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» | кол-во организаций | 0 | 0 | по 02.07
30. | Работы по благоустройству территорий образовательных организаций в рамках реализации проектов поддержки местных инициатив | кол-во организаций | 0 | 0 | по 02.07
31 | Проведение городского субботника |  | 1 | 1 | по 02.07 | Курамшина Г.К.
подпись руководителя |  | Симонова Н.В.
печать